## Detayl__Kontrol_Listesi
Proje Grubu adi: | Muhabbet
Proje Grubu uyeleri (isim, soyisim, numara): | Mesut Barbaros Köş, Melih Efe Tursun, Ahmet Taha Kılınç, Mahmut Tosun
Alt Başlık | Kontrol Noktası | Doküman adı, Sayfa numarasi, Paragraf numarasi | Aciklama (1-5 cumle) | İlgili Referans Standart
1.1 Project Purpose | Projenin amacı açık ve net şekilde tanımlanmış mı? Hedef, arastirma konusu, faydasi, etkisi etc. | project_summary.md; project_plan_document.md | OSMAN (Otomatik Site Manufacturer), kullanıcıların hızlı ve güvenli statik web siteleri oluşturmasını sağlayan çok amaçlı bir statik site oluşturucudur. Hedef, geliştiricilere maliyetsiz ve yönetimi kolay bir altyapı sunmaktır. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.2 Project Scope | Kapsam sınırları belirlenmiş mi? Kapsam dışı bırakılanlar belirtilmiş mi? Dahil olan ve dahil olmayan ozellikler,dahil olan ve dahil olmayan senaryolar, dahil olan ve dahil olmayan kullanicilar,dahil olan ve dahil olmayan veriler etc. | project_summary.md Scope; project_plan_document.md Project Scope | Proje, statik HTML/CSS çıktısı üreten bir motorun geliştirilmesini kapsar. Dinamik içerik yönetimi, aktif veritabanı bağlantıları ve sunucu tarafı kullanıcı giriş işlemleri kapsam dışı bırakılmıştır. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations | Tüm kısaltmalar ve terimler listelenmiş mi? 3 ayri tablo olmali | Repo genel taraması | OSMAN, SSG (Static Site Generator), CSS ve diğer mimari terimlerin tanımları, kısaltmalar ve genel web terimleri üç ayrı tablo halinde kategorize edilerek listelenmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.4 References | Kullanılan kaynaklar belirtilmiş mi? APA formatinda referanslar verilmeli. Numaralandirilmali. Referans ile ilgili konu metnin icinde gectiginde bu numara ile isaretlenmeli | Repo genel taraması | Projenin ana kaynağı olan GitHub deposu (MTBBK/OSMAN) ve statik web mimarileri üzerine teknik makaleler kaynakçaya APA formatında eklenmiş ve metin içinde numaralandırılarak işaretlenmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
1.5 Overview | Dokümanın genel yapısı özetlenmiş mi? Dokuman neyi anlatmaktadir? Hangi alt baslikta kisaca ne anlatilmistir... | design_document.md Table of Contents / System Overview | İlgili doküman, sistemin genel gereksinimlerini, işlevsel ve işlevsel olmayan özelliklerini ve test kriterlerini detaylandırmaktadır. Alt başlıkların her biri için kısa özetleyici tanıtım paragrafları mevcuttur. | ISO/IEC/IEEE 12207
2.1 Product Perspective | Sistemin genel bağlamı açıklanmış mı? Diğer sistemlerle ilişkisi tanımlanmış mı? Ortaya cikacak urun nedir? Bu urunun ana ozellikleri nelerdir. Bu urun nerelerde kullanilir? Bu urun neyi hedefler? Bu urun diger sistemlerle birlikte nasil kullanilir. Bu urunun one cikan,diger urunlerden fakli ve daha basarili olan ozellikleri nelerdir? | project_summary.md; design_document.md Brief Project Description | OSMAN dış bir veritabanı veya dinamik web sunucusuna bağımlı olmadan yerel makinede bağımsız çalışan bir araçtır. Statik dosyaları derleyip doğrudan yüklemeye hazır hale getirir. | ISO/IEC/IEEE 12207
2.2 Product Functions | Ürün işlevleri madde madde listelenmiş mi? Olculebilir hedefler konmus mu? Kabul Kriteri (Measureable Acceptance Criterion) Örneği: "Kullanıcıların açık rıza metni okumadan veri paylaşımına yönlendirilmediği sistem tasarımı uygulanmalıdır." İlgili Metrik (Metric): "Açık rıza metnini görüntüleyen kullanıcı oranı (%)." Formül: Acik riza metni goruntuleme orani = Acik riza metni goruntuleyen kullanici sayisi / veri girisi yapan toplam kullanici sayisi * 100 Hedef Değer (Target Value): En az %95 olmalıdır. Bu oran, kullanıcıların neredeyse tamamının açık rızasını bilinçli verdiğini garanti altına alır. Örnek Senaryo: Veri girişi yapan kullanıcı sayısı: 1.000 kişi Açık rıza metnini görüntüleyen kullanıcı sayısı: 972 kişi Oran: 972 / 1000 × 100 = %97,2 → Geçti Eğer bu oran %60 gibi düşükse → KVKK’ya uyumsuz, risklidir. Ilgili dokuman: Kişisel Verileri Koruma Kurumu. (2020). Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler). KVK Yayınları. https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri_guvenligi_rehberi.pdf ÖRNEK KABUL KRİTERİ (Medikal Cihaz Yazılımı) Kabul Kriteri (Acceptance Criterion): >Yazılım, bir alarm durumunda 1 saniye içinde uyarı sinyali üretmeli ve kullanıcı arayüzünde görsel/işitsel uyarı vermelidir. Metrik: Alarm Response Time (ms) Ölçüm şekli: Simülasyon/test ortamında senaryo bazlı ölçüm ile. Hedef Değer: ≤ 1000 ms Doğrulama Yöntemi: Black-box veya integration testi Gerçek veya emülatör üzerinde test senaryosu (trigger → response delay) İLGİLİ STANDARTLAR VE REFERANSLAR 1. IEC 62304:2006 / A1:2015 – Medical Device Software – Software Life Cycle Processes Açıklama: Medikal cihaz yazılımı geliştirme süreci için en temel ve en çok kabul gören uluslararası standarttır. Kapsadığı alanlar: * Yazılım yaşam döngüsü (planlama, geliştirme, doğrulama, bakım) * Risk yönetimiyle entegrasyon * Güvenlik sınıflandırması (A–B–C) * Gereksinim takibi ve test edilebilirlik Referans (APA): International Electrotechnical Commission. (2015). *IEC 62304:2006+A1:2015 – Medical device software – Software life cycle processes.* IEC. 2. ISO 13485:2016 – Medical Devices – Quality Management Systems Açıklama: Tüm medikal cihazlar için kalite yönetim sistemi standardıdır. Yazılım geliştirme süreci bu sistemin içine yerleştirilmelidir. Referans: International Organization for Standardization. (2016). *ISO 13485:2016 – Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes.* ISO. 3. IEC 60601-1:2005 + A1:2012 – Medical Electrical Equipment (General Requirements) Açıklama: Medikal cihazların elektriksel güvenlik, performans ve yazılım kontrollü parçaları dahil tüm genel gereksinimlerini kapsar. Yazılımın sistem entegrasyon testleri bu kapsamda yapılır. Referans: International Electrotechnical Commission. (2012). *IEC 60601-1:2005 + A1:2012 – Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.* IEC. Özet Tablo (Kabul Kriteri + Standart Eşleşmesi) ¦ Kabul Kriteri ¦ Metrik ¦ Standart Bağlantısı ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------- ¦ -------------------- ¦ -------------------------------------------------- ¦ ¦ Alarm 1 sn içinde gösterilmeli ¦ Alarm Response Time ¦ IEC 62304 – Yazılım davranışı ve doğrulama süreci ¦ ¦ Yazılım hata sonrası veri kaybetmemeli ¦ Data Integrity Check ¦ ISO 13485 – KYS doğrulama mekanizmaları ¦ ¦ Kullanıcı etkileşiminde 3 adımda işlemi tamamlayabilmeli ¦ Usability Metric ¦ IEC 60601-1 – UI güvenliği ve fonksiyonel güvenlik ¦ ¦ Kritik alarm koşullarında sistem kilitlenmemeli (Fail-safe çalışma zorunlu) ¦ Fault Recovery Time ¦ IEC 62304 + IEC 60601-1 ¦ | requirements_document.md Functional Requirements; product_backlog.md | OSMAN'ın Markdown dosyalarını HTML'e çevirme ve geniş tema desteği sağlama gibi temel işlevleri listelenmiştir. Ölçülebilir kabul kriteri olarak, "10000 adet Markdown içeriğinin derlenip statik siteye dönüştürülme süresinin 1 saniyenin altında olması (Derleme Süresi Metriği)" belirlenmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
2.3 User Characteristics | Kullanıcı profili açıklanmış mı? Yas, Cinsiyet, Ulke, Meslek, Ilgi alanlari etc. | project_summary.md Target Audience | Hedef kitle, temel terminal komutlarına aşina, Markdown ile içerik üretebilen yazılım geliştiricileri ve teknik yazarlardır. Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak, web altyapısı yönetimiyle uğraşmadan hızlıca içerik yayınlamak isteyen teknoloji okuryazarı profili tanımlanmıştır. | ISO/IEC/IEEE 12207 ISO 9241-210
2.4 Constraints | Teknik kisitlar ve zaman kısıtları belirtilmiş mi? Gerceklesme suresi, kullanilan hafiza, teknolojilerin olgunlugu, teknolojilerin sagladigi destek, beklenen hatali calisma, kac kullanici ayni anda kullanabilir, en fazla kac node ayni anda calisabilir, hata durumunda sistemin geriye toparlanmasi ne kadar surer etc. | requirements_document.md Non-Functional; design_document.md Tech Stack; project_plan_document.md Budget | Sistemin platform bağımsız çalışabilmesi için Java Runtime Environment (JRE) kurulu ortamlara ihtiyaç duyması temel bir teknik kısıttır. Dinamik sayfa oluşturma (SSR) süreçlerini desteklememesi projenin mimari kapsam kısıtı olarak dokümante edilmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207 ISO/IEC/IEEE 29148
2.5 Assumptions and Dependencies | Varsayımlar ve bağımlılıklar açıklanmış mı? Veri seti ile ilgili varsayimlar, kullanici yetkinligi ile ilgili varsayimlar, isik, ses gibi unsurlarla ilgili varsayimlar, gurultu ie ilgili varsayimlar etc. Teknoloji bagimliliklari | design_document.md Codebase Structure; project_plan_document.md | Kullanıcının sisteminde güncel bir Java sürümünün yüklü olduğu ve terminal (CLI) erişimi bulunduğu varsayılmıştır. Projenin geniş tema desteğini sağlayabilmesi adına şablon motoru (template engine) ve Markdown ayrıştırıcı kütüphanelere yazılımsal bağımlılığı bulunmaktadır. | ISO/IEC/IEEE 12207 ISO/IEC/IEEE 29148
3.1.1 User Interfaces | Kullanıcı arayüzü gereksinimleri liste halinde açıkça tanımlanmış mı? Draft cizimler var mi | design_document.md Visual Interfaces; configGenerator.html; base.md/index.md/page.md | Araç temelde bir Komut Satırı Arayüzü (CLI) uygulaması olarak tasarlandığı için, grafiksel arayüz (GUI) yerine terminal üzerinden girilecek parametreler, komut listeleri ve dönecek log/hata mesajlarının standartları belirlenmiştir. Terminal etkileşimleri için örnek taslak çıktılar (draft) metin bazlı eklenmiştir. | ISO 9241-210
3.1.2 Hardware Interfaces | Donanım arayüzleri ve uyumluluk gereksinimleri belirtilmiş mi? Donanim arayuzleri liste halinde girdi ve ciktilar detaylandirilarak verilmis mi? Ilgili standartlar ve ureticiler belirtilmis mi? | design_document.md Technology Stack / Codebase Structure | Yazılımın doğrudan spesifik bir donanım arayüzü kontrolü bulunmamaktadır. Ancak statik site dosyalarının (HTML, CSS) derlenme sürecinde yüksek okuma/yazma hızları gerekebileceğinden, temel standartlardaki disk (I/O) birimleriyle uyumlu dosya sistemi etkileşim gereksinimleri listelenmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
3.1.3 Software Interfaces | Yazılım arayüzleri (API'ler, hizmetler vb.) dokümante edilmiş mi? Yazilim arayuzleri liste halinde girdi ve ciktilar detaylandirilarak verilmis mi? Ilgili standartlar ve ureticiler belirtilmis mi? | design_document.md Component Interfaces; Builder.java | OSMAN'ın içerik ayrıştırma işlemleri için kullanılan Markdown kütüphaneleri ve geniş tema desteğinin sağlanması için entegre edilen şablon motorları (template engine) ile olan yazılım arayüzü etkileşimleri, girdi-çıktı parametreleriyle listelenmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
3.1.4 Communication Interfaces | İletişim protokolleri ve veri formatları açıkça belirtilmiş mi? Protokol tanimi, state diagram, standart | Repo genel taraması; Builder.java | Geliştirme sürecini hızlandıran yerel önizleme (live-preview) sunucusu için HTTP ve dosya izleme protokollerinin standartları tanımlanmıştır. Üretilen statik dosyaların uzak sunucuya aktarımı için Git ve FTP gibi iletişim yöntemleri belirtilmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
3.2 Functional Requirements | Fonksiyonel gereksinimler kullanıcı senaryolarıyla uyumlu mu? Gereksinim numarasi kullanim durumu numarasi eslestirme matrisi | requirements_document.md; design_document.md Requirement Mapping; product_backlog.md | "Markdown dosyalarının okunup HTML'e dönüştürülmesi", "Seçilen temanın siteye uygulanması" ve "Statik assetlerin kopyalanması" gibi ana işlevler, kullanıcı hikayeleriyle bir izlenebilirlik matrisi üzerinden eşleştirilmiştir. | ISO/IEC/IEEE 29148
3.3 Performance Requirements | Sistem performans kriterleri (tepki süresi, kapasite vb.) belirtilmiş mi? | requirements_document.md Non-Functional; quality_assurance_plan.md | Aracın verimliliği için ölçülebilir hedefler konmuştur; örneğin "10000 sayfalık Markdown içeriğinin derlenip tam teşekküllü bir statik web sitesine dönüştürülme işleminin ortalama bir donanımda en fazla 1 saniye sürmesi" hedeflenmektedir. | ISO/IEC/IEEE 12207
3.4 Design Constraints | Tasarım kısıtları (standartlar, donanım, yazılım vb.) açıkça tanımlanmış mı? | project_summary.md Scope; design_document.md Architecture/Tech Stack | Sistemin platformlar arası sorunsuz çalışabilmesi adına dosya yolu (path) ayırıcılarının işletim sistemine göre dinamik olarak yönetilmesi ve projenin belirli bir Java (JRE/JDK) sürümü (örn. Java 17) üzerinde çalışması gerektiği mimari bir kısıt olarak belirtilmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
3.5.1 Reliability | Sistemin güvenilirlik gereksinimleri tanımlanmış mı? Hata toleransi, hata frekansi, kurtarilabilirlik, sureklili tutarlilik, beklenmeyen durumlara karsi dayaniklilik, zamaninda tepki | quality_assurance_plan.md Quality Factors; Builder.java log handling | Derleme işlemi sırasında sözdizimi hatalı bir Markdown veya bozuk bir şablon dosyasıyla karşılaşılması durumunda sistemin çökmemesi sağlanmıştır. Hatalı dosyalar atlanarak (hata toleransı) işlem devam ettirilir ve kullanıcıya net hata logları gösterilir. | ISO/IEC 25010
3.5.2 Availability | Sistemin kullanılabilirlik hedefleri belirlenmiş mi? Uptime orani, ortalama arisa suresi, ortalama onarim suresi, planli bakim suresi, kesinti tespit suresi, otomatik kurtarma kabiliyeti, yedeklilik, yuk dengeleme, sistem izleme ve alarm | project_summary.md Scope; quality_assurance_plan.md; requirements_document.md | OSMAN bir masaüstü/CLI aracı olduğundan geleneksel sunucu kullanılabilirliği yerine, sistemin yerel test geliştirme sunucusunun kesintisiz çalışması ve kaynak dosyalardaki değişimleri anında tarayıcıya yansıtma (hot-reload) kapasitesi tanımlanmıştır. | ISO/IEC 25010
3.5.3 Security | Güvenlik gereksinimleri açık ve yeterli düzeyde tanımlanmış mı? yetkilendirme, kimlik dogrulama, veri butunlugu, gizlilik, izlenebilirlik, erisim kontrolu, savunma derinligi, saldiri tespiti ve onleme, guvenlik acigi yonetimi, sifreleme | Repo genel taraması | Dosya okuma/yazma işlemleri sırasında "Path Traversal" (Dizin Geçişi) açıklarına karşı koruma mekanizmaları detaylandırılmıştır. Uygulamanın yalnızca proje olarak belirlenen kök dizin içindeki dosyalara erişebileceği garanti altına alınmıştır. | ISO/IEC 27001
3.5.4 Maintainability | Bakım yapılabilirlik gereksinimleri göz önüne alınmış mı? Anasilabilirlik, modulerlik, test edilebilirlik, degistirilebilirlik, uyarlanabilirlik, yinelenen kodlarin azligi, kod standartlarina uygunluk, versiyon kontrolu ve takip, bagimliliklarin yonetimi | design_document.md Architecture/Component Interfaces; quality_assurance_plan.md | Projenin sürdürülebilirliği için ayrıştırıcı (parser), şablon motoru ve dosya yönetimi gibi bileşenler birbirinden tamamen izole edilerek modüler bir yapı kurulmuştur. Kod standartlarına uygunluk ve versiyon kontrolü takibi sistemli hale getirilmiştir. | ISO/IEC 14764
3.5.5 Portability | Sistemin farklı platformlara taşınabilirliği değerlendirilmiş mi? Platformlar arasi uyum, tasinabilir kod yapisi, kurulum kolayligi, veri uyumlulugu, bagimliliklarin yonetimi, cokli tarayici destegi, mobil uyumluluk, uluslararasilastirma ve yerellestirme, tasinabilir test ortami | requirements_document.md; quality_assurance_plan.md; Sprint1.md | Java tabanlı mimari sayesinde üretilen sistemin Windows, macOS ve özellikle Linux/Ubuntu gibi dağıtımlarda herhangi bir ek derleme işlemine gerek duyulmadan taşınabilir (portable) olarak çalıştırılabilmesi güvence altına alınmıştır. | ISO/IEC/IEEE 29119
3.6 Other Requirements | Ek gereksinimler açıkça listelenmiş mi? | requirements_document.md Functional Requirements | Terminal üzerinden kullanım kolaylığını artırmak amacıyla detaylı yardım menülerinin (--help) sisteme entegre edilmesi ve kullanıcılar için kapsamlı bir teknik dokümantasyon sağlanması ek gereksinim olarak eklenmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
4.2 Data Collection (If Applicable) | Veri toplama yöntemleri ve araçları açıklanmış mı? | requirements_document.md; Builder.java parseContentFiles | Araç yerel ve kapalı bir çevrede çalıştığı için kullanıcılardan kişisel veri veya analitik verisi toplanmamaktadır. Yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmek için istendiğinde paylaşılabilecek olan lokal derleme süresi ve çökme (crash) raporlama mantığı açıklanmıştır. | ISO/IEC 11179
4.5 Data Limitations and Assumptions (If Applicable) | Veri setinin sınırlamaları ve varsayımları belirtilmiş mi? | Sprint2.md; requirements_document.md | Sistemin işlediği "veri seti" kullanıcının sağladığı yerel Markdown dosyalarıdır. Temel varsayım, bu dosyaların UTF-8 formatında kodlandığıdır; farklı veya bozuk formatlardaki veri girişlerinin ayrıştırma (parsing) hatalarına yol açabileceği bir sınırlama olarak belirtilmiştir. | ISO/IEC/IEEE 12207
6.1 Software Quality Assurance Plan (SQAP) | Yazılım kalite güvence planı tanımlanmış mı? amac, kapsam, kalite hedefleri, uygulanacak standartlar, sqa aktiviteleri (kod inceleme, test, surec denetimi, hata izleme etc.), sorumluluklar, dogrulama ve gecerleme, hata ve degisiklik yonetimi, test planlari ve kriterleri, raporlama ve kayit tutma | quality_assurance_plan.md | Proje için kalite güvence aktiviteleri düzenli kod incelemeleri (code review) ve Java kodlama standartlarına uygunluk denetimlerini kapsar. Geliştirme sürecindeki hataları en aza indirmek için test planları oluşturulmuş ve uygulanacak standartlar belirlenmiştir. | ISO/IEC 12207
6.2 Verification and Validation (V&V) | Doğrulama ve geçerleme süreçleri açıklanmış mı? Testamaci,basari kriterleri, kullanilan yontemler, test ortami ve kosullari, sonuclarin deerlendirilmesi, iyilestirme onerileri, test katilimcilari, test numarasi ve gereksinim numarasi eslestirme matrisi | quality_assurance_plan.md Test Methodologies / Test Plan | Doğrulama aşaması için JUnit kullanılarak uygulamanın temel fonksiyonlarına birim testleri (unit test) yazılmış, geçerleme aşaması için ise üretilen statik sitelerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmiştir. Test durumları, gereksinim numaralarıyla matris üzerinden eşleştirilmiştir. | IEEE 1012
6.3 Configuration and Change Management | Yapılandırma yönetimi ve değişiklik takibi nasıl yapılacak belirlenmiş mi? | project_plan_document.md Communication Plan / Change Management Plan | Sürüm takibi Git ve GitHub kullanılarak yürütülmektedir. Değişiklikler için pull request sistemi kullanılır; ayrıca kodlar uzak depoya aktarılırken (push) yetki denetimi adına her zaman şifre sorulacak sıkı bir yapılandırma uygulanmıştır. | IEEE 828
6.4 Risk and Defect Management | Riskler ve hatalar nasıl yönetilecek tanımlanmış mı? | project_plan_document.md Risk Management; quality_assurance_plan.md; project_summary.md | Kod içi veya mimari hatalar, projenin GitHub üzerindeki "Issues" sekmesinden takip edilir. Sorunlar önem derecesine göre etiketlenir ve atanan geliştirici tarafından çözümlenir. | ISO/IEC/IEEE 12207
6.5 Product Evaluation and Acceptance | Ürün kabul kriterleri net ve olculebilir şekilde belirtilmiş mi? | project_summary.md Project Success Criteria; quality_assurance_plan.md Metrics | Üretilen web sayfalarının HTML/CSS formatlarında tamamen W3C standartlarına uygun olması ve farklı tarayıcılarda sorunsuz görüntülenmesi projenin temel ve ölçülebilir kabul kriteridir. | ISO/IEC/IEEE 12207
7.3 Risk Analysis and Mitigation Strategies | Riskler analiz edilmiş ve azaltma stratejileri sunulmuş mu? | project_summary.md Risks and Mitigation Strategies; project_plan_document.md Risk Management | Yerel ortamdaki olası donanım veya veri kaybı risklerine karşı merkezi (GitHub) yedekleme yapılmaktadır. Bağımlılık paketlerindeki sorunlara karşı sürüm sabitleme stratejisi uygulanmıştır. | ISO/IEC/IEEE 12207
8.1 Target Audience | Hedef kullanıcı kitlesi tanımlanmış mı? | project_summary.md Target Audience | Aracın ana hedef kitlesi kişisel bloglarını, portfolyolarını veya dokümantasyon sayfalarını düşük maliyet ve yüksek hızla yayımlamak isteyen web geliştiricileridir. | ISO/IEC/IEEE 12207
8.2 User Stories | Kullanıcı hikayeleri açık ve sistemle uyumlu şekilde tanımlanmış mı? Gereksinim numarasi ve kullanici hikayesi numarasi eslestirme matrisi | requirements_document.md Functional Requirements; product_backlog.md | "Bir içerik üreticisi olarak Markdown dosyalarımı kullanarak site yapılandırabilmeliyim" türündeki hikayeler, gereksinim numaraları ile eşleştirilerek matris formunda sunulmuştur. | ISO/IEC/IEEE 12207
9.1 Societal Benefits | Toplumsal katkılar açıklanmış mı? Erisilebilirlik, egitim ve bilgilendirme, teknoloji okur-yazarligi, finansal okur yazarlik, cevre bilinci, iklim krizi etc. | Repo genel taraması | Statik sitelerin çalışırken çok düşük düzeyde sunucu işlem gücü gerektirmesi, harcanan enerjiyi ve karbon ayak izini minimize ederek iklim krizi ile mücadeleye pozitif yönde katkı sağlar. | ISO/IEC/IEEE 12207
9.2 Economic Constraints | Ekonomik sınırlamalar göz önünde bulundurulmuş mu? Hesaplanan butce, beklenmeyen giderler, alimi planlanan urun fuyatlarinin zaman icindeki degisimi, alimi planlanan urunun alim yapilacagi zaman satista olmasi ve bulunabilmesi | project_plan_document.md Budget Plan; project_summary.md Budget and Resources | Yazılım tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur. Üretilen statik dosyaların piyasadaki ücretsiz barındırma hizmetlerinde host edilebilmesi projenin ve kullanıcının maliyetini tamamen sıfırlar. | ISO/IEC/IEEE 12207
9.3 Legal and Ethical Compliance | Yasal ve etik kurallara uygunluk sağlanmış mı? Ilgili yasal kurallara , standartlara ve etik ilkelere referans verilmis mi | Repo genel taraması | Projede kullanılan üçüncü parti açık kaynak kütüphanelerin lisanslarına (MIT, Apache vb.) tam uyum sağlandığı dokümante edilmiştir. Araç son kullanıcıdan dinamik veri toplamadığı için KVKK/GDPR gibi veri gizliliği yasalarıyla doğal olarak uyumludur. | ISO/IEC/IEEE 12207
Note on C4: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_plan_document.md
Note on C5: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_plan_document.md
Note on C6: https://github.com/MTBBK/OSMAN
Note on C7: https://github.com/MTBBK/OSMAN
Note on C8: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md
Note on C9: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md
Note on C10: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/product_backlog.md
Note on C11: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md
Note on C12: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_plan_document.md
Note on C13: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_plan_document.md
Note on C14: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Project/configGenerator.html https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/Implementations/base.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/Implementations/index.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/Implementations/page.md
Note on C15: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md
Note on C16: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Project/Builder.java
Note on C17: https://github.com/MTBBK/OSMAN https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Project/Builder.java
Note on C18: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/product_backlog.md
Note on C19: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md
Note on C20: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md
Note on C21: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Project/Builder.java
Note on C22: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md
Note on C23: https://github.com/MTBBK/OSMAN
Note on C24: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/design_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Project/Builder.java
Note on C25: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/Sprints/Sprint1.md
Note on C26: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md
Note on C27: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Project/Builder.java
Note on C28: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/Sprints/Sprint2.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md
Note on C29: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md
Note on C30: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md
Note on C31: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_plan_document.md
Note on C32: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_plan_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md
Note on C33: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/quality_assurance_plan.md
Note on C34: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_plan_document.md
Note on C35: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md
Note on C36: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/requirements_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/product_backlog.md
Note on C37: https://github.com/MTBBK/OSMAN
Note on C38: https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_plan_document.md https://github.com/MTBBK/OSMAN/blob/main/Documents/project_summary.md
Note on C39: https://github.com/MTBBK/OSMAN